Паспорт проекта

| Название проекта | «Педагог-мастер» |
| --- | --- |
| Тип проекта | Долгосрочный, административный |
| Цель | создание системы методического обеспечения деятельности по изучению и внедрению современных подходов к организации образовательного процесса, эффективному использованию педагогических технологий обучения в условиях реализации ФГОС ДО |
| Задачи проекта | Повысить уровень готовности педагогов к работе в инновационном режиме Обеспечить внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий Совершенствовать аналитические умения педагогов Развивать рефлексивные способности и потребности в самопознании Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств Способствовать развитию корпоративной культуры коллектива; выявление и изучение опыта интересных находок и идей в организации педагогической технологии утреннего сбора Предоставление практической помощи педагогам ДОО в использовании квест-технологии в условиях реализации ФГОС ДО; повышение мотивации педколлектива к использованию данной технологии |
| Руководитель проекта | Болдырева Ю.В. – воспитатель высшей кв. категории |
| Участники проекта | Батурина А.В. – воспитатель высшей кв. категории Шелест В.Ю. – учитель-логопед высшей кв. категории Васюкович Л.С. – воспитатель |
| Продолжительность проекта | 2019-2020 гг. |
| Основные формы реализации проекта | семинары – практикум, деловая игра, консультация, аукцион |
| Ресурсное обеспечение | Наличие нормативных документов: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013г. «Об утверждении профессионального стандарта». |

Актуальность

Современная образовательная ситуация, характер системных изменений, особенно значимо проявляется в период смены образовательной парадигмы, в условиях перехода к непрерывности образования и глобальной информатизации. Центральной проблемой образования становится обеспечение высокого качества образования, что невозможно без решения проблемы непрерывного профессионального роста педагога.

Президентская инициатива «Наша новая школа» и реализация ФГОС вызывают необходимость поиска эффективных способов деятельности образовательной системы при решении новых образовательных задач. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия; способные к сотрудничеству; отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью; обладающие чувством ответственности за судьбу страны.

Ключевым условием повышения качества образования является высокий уровень профессиональной компетентности педагогических кадров. Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения наряду с укомплектованностью педагогическими и иными работниками, уровнем квалификации педагогов является одним из основных требований к кадровым условиям реализации основной образовательной программы согласно федеральному государственному образовательному стандарту.

Таким образом, возникает потребность в овладении педагогом не только особой профессиональной технологией педагогического взаимодействия, но и требование постоянного профессионального и личностного роста, что и должна обеспечит данная программа.

Перед педагогами дошкольного образования встает непростая задача – учить и развивать воспитанников в соответствии со стандартами, но не забывать об индивидуальности и развитии личности каждого малыша, что остается главной целью введения ФГОС. [ 12,с.5 ]

Главный акцент в стандарте сделан на развитие воспитанников через игру, свободный разговор, диалог, через общение со сверстниками, старшими ребятами, семьей, воспитателями. Воспитатель должен стать на позицию партнерства, постигать новое вместе с ребенком в форме познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности.

Проблема

1. Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагога в рамках введения ФГОС ДО;

2. Низкий уровень мотивации и психологической готовности педагогов к изучению и внедрению педагогических технологий;

3. Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные возможности и находить им применение в работе со всеми участниками образовательного процесса.

4. Недостаточное умение самообразовываться и работать с научной литературой и новыми техническими средствами.

5. Неготовность к работе в инновационном режиме

Ожидаемый результат:

Повышение профессионального уровня педагогов в овладении современными образовательными технологиями.

Обеспечение постоянного профессионального роста и компетентности педагога.

Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ в вопросах использования квест-технологии

Использование технологических карт педагогами при совместной образовательной деятельности с детьми

Создание «банка» инновационных современных технологий.

Формирование и трансляция передового педагогического опыта.

Социальный эффект:

Повышение качества образовательного процесса в ДОО

План работы

| № | Мероприятия | Этапы, сроки выполнения |  | Сведения об источниках, формах привлечения финансовых, трудовых, материальных ресурсов для их реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источники финансирования |  | Исполнители |
| I этап – Организационный – сентябрь 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание творческой группы по реализации проекта | До 01.09.2019 |  | Без финансирования |  | Болдырева Ю.В. |
| 2 | Изучение нормативно-правовой базы на соотнесение ее с ФГОС Изучение ФГОС и методической литературы по теме | До 01.09.2019 |  | Без финансирования |  | Педагоги группы |
| 3 | Заседание группы и обсуждение плана семинара | До 13.09.2019 |  | Без финансирования |  | Педагоги группы |
| 4 | Посещение мероприятий образовательной деятельности с целью оценки уровня владения педагогами современными педагогическими технологиями | В течение 2019-2020 гг. |  | Без финансирования |  | Заведующий, Ст. воспитатель |
| 5 | Разработка системы педагогических мероприятий, направленных на систематизацию знаний о педагогических технологиях | До 09.09.2019 г. |  | Без финансирования |  | Болдырева Ю.В. |
| II этап – Внедренческий – 2018-2019 гг. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация программ повышения квалификации педагогов и специалистов МБДОУ по приоритетным направлениям развития дошкольного образования | 2019-2020 гг. |  | Без финансирования |  | Заведующий, педагоги |
| 2 | Участие педагогов, прошедших курсовую подготовку, в трансляции полученных знаний среди педагогов ДОУ | 2019-2020 гг. |  | Без финансирования | Ст. воспитатель, Методический совет |  |
| 3 | Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства | 2019-2020 гг. |  | Без финансирования | Методический совет, воспитатели |  |
| 4 | Консультация «Технологическая карта как способ проектирования образовательного процесса» | 30.09.2019 г. |  | Без финансирования | Болдырева Ю.В. |  |
| 5 | Мастер-класс «Использование квест-технологии в организации образовательной деятельности в ДОУ» | 28.10 2019 г. |  | Без финансирования | Болдырева Ю.В. Батурина А.В. |  |
| 6 | Открытые показы НОД с использованием квест-технологии в группах старшего дошкольного возраста | ноябрь 2019 г. |  | Без финансирования | Заведующий, Ст. воспитатель |  |
| 7 | Семинар-практикум «Технология группового сбора и возможности ее реализации в условиях дошкольной образовательной организации» | февраль 2020 г. |  | Без финансирования | Болдырева Ю.В. Шелест В.Ю. Васюкович Л.С. |  |
| 8 | Открытые просмотры группового сбора в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста | март 2020 г. |  | Без финансирования | Заведующий, Ст. воспитатель Болдырева Ю.В. |  |
| 9 | Аукцион педагогических идей по реализации ФГОС ДО через использование технологии группового сбора | апрель 2020 г. |  | Без финансирования | Болдырева Ю.В. |  |
| III этап – Заключительный – 2019г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анкетирование педагогов владения знаниями о современных педагогических технологиях, как ресурса повышения качества дошкольного образования |  |  | Без финансирования | Болдырева Ю.В. |  |
| 2 | Посещение мероприятий образовательной деятельности с целью оценки уровня владения педагогами современными педагогическими технологиями |  |  | Без финансирования | Заведующий, Ст. воспитатель Болдырева Ю.В. |  |
| 4 | Отчет группы проекта «Педагог-мастер» |  | апрель-май 2020 г. | Без финансирования | Болдырева Ю.В. |  |